**Projektdokumentation für die Zusatzqualifikation (bitte max. 2-3 Seiten)**

**1. Titel des Projektes**

Einführung der BayernCloud Schule (ByCS) an der Städtischen Berufsschule für den Einzelhandel Nord im Schuljahr 2024/25

**2. Zielgruppe**

* Kollegium der BS Einzelhandel Nord: 19 Lehrkräfte
* Schülerinnen und Schüler der BS Einzelhandel Nord: ca. 480

**3. Zeitrahmen**

Der Entschluss zur Einführung der ByCS beruht auf dem Beschluss des RBS im Schuljahr 2023/24. Die Umsetzung an der BS Einzelhandel Nord erfolgt im Schuljahr 2024/25. Um die ByCS erfolgreich in den Schulbetrieb zu implementieren, erfolgt die Umsetzung in einem mehrstufigen Prozess:

1. Grundlagenschulung des Kollegiums im Rahmen einer SchilF (Buß- und Bettag, 20.11.24)
2. Erstellung von FAQ-Kursen für die Schülerinnen und Schüler im Anschluss an die Schulung (Fertigstellungstermin 20.12.2024)
3. Ausgabe der Schülerzugänge und Vorstellung des Inhaltes der ByCS zum Schulhalbjahr 2024/25 durch das Kollegium (Woche 31.03. bis 04.04.2025)
4. Aufbauschulung für das Kollegium im Rahmen einer zweiten SchilF zum Thema Kurserstellung (07.05.2025)
5. Erstellung von Lernfeld-Kursen durch das Kollegium für das kommende Schuljahr 2025/26  
   (Mai bis September 2025)


**4. Zielsetzung**

Das erstellte FAQ-Kursangebot zu den Themen „Ausbildung Allgemein“, „Abschlussprüfung Teil 1“, „Abschlussprüfung Teil 2“, „BVJ“, „Unterstützungsangebot der BSSA“ verfolgt folgende Zielsetzungen:

1. Bereitstellung eines Hilfsangebots für die Schülerinnen und Schüler die Fragen zur Ausbildung, Abschlussprüfung oder über das umfassende Beratungsangebot der BSSA (Berufsschulsozialarbeit) haben.
2. Entlastung der Lehrkräfte, da immer wiederkehrende Fragen nach Unterlagen oder Informationen so nicht mehr nötig sind.

**5. Medien und Material / Anschauungsmaterial / Arbeitsmuster**

* Papierkärtchen: Zugangsdaten ByCS für die Schülerinnen und Schüler
* Schriftliche Anleitungen: die Schülerinnen und Schüler erhalten eine schriftliche Anleitung   
  (1. Schritte in der ByCS), um sich dort zurecht zu finden
* Mobile Endgeräte: Schülerinnen und Schüler nutzen ihre mobilen Endgeräte zur Registrierung in der ByCS
* TaskCards: Hilfe-FAQ für die Kolleginnen und Kollegen mit allgemeine Fragen zur ByCS, nützliche Links und Anleitungen



**6. So wird´s durchgeführt**

Nach Rücksprache mit der Schulleitung wurde eine schulinterne Fortbildung mit Herrn Hübner vom PI für den Buß- und Bettag vereinbart. Im Vorfeld zur Schulung wurde sichergestellt, dass alle Kolleginnen und Kollegen Zugang zur BayernCloud haben. Die Schulung selbst bot einen kurzen Überblick über den Funktionsumfang der ByCS sowie die Kurserstellung in der Lernplattform. Mit der Schulung sollten die Möglichkeiten und Chancen der ByCS für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für das Kollegium, aufgezeigt werden: Cloudspeicher, online Office-Programme, Austauschmöglichkeit mit den Schülerinnen und Schülern über den Messenger, Kurserstellung in Mebis, usw. Im Anschluss an die Schulung erhielt das Kollegium den Auftrag, in Gruppen FAQ-Kurse für die Schülerinnen und Schüler zu erstellen. Insgesamt wurden vier verschiedene Kurse bis zum 20.12.2024 erstellt:

* „Ausbildung Allgemein“
* „Abschlussprüfung Teil 1“
* „Abschlussprüfung Teil 2“
* „BVJ“ (noch nicht ganz fertig, wird für das neue Schuljahr 2025/26 fertig gestellt)

Der Kurs der Berufsschulsozialarbeit konnte an diesem Tag nicht erstellt werden, da beide Damen abwesend waren. Sie erhielten durch mich eine separate Einführung in die ByCS und die Kurserstellung. Der Kurs der BSSA wurde bereits angefangen und wird nach und nach von den Damen befüllt.

Am 26.02.25 erhielt das Kollegium eine Einweisung zur Ausgabe der Schülerzugänge. Die Registrierung der Schülerinnen und Schüler erfolgt in der Woche vom 31.03 bis 04.04.2025. Als Hilfestellung erhielt das Kollegium eine Anleitung für die Erstanmeldung sowie ein Erklärvideo. Die Erstregistrierung der SuS hat problemlos funktioniert.

Das Kursangebot innerhalb der ByCS soll sukzessive erweitert werden. Zum kommenden Schuljahr ist geplant, für jedes Lernfeld einen Kurs in der Lernplattform zu erstellen. Damit dies erfolgreich umgesetzt werden kann, gab es am 07.05.2025 eine zweite SchilF durch Herrn Hübner vom PI. Im Rahmen dieser Schulung speziell auf die Kurserstellung eingegangen. Alle Lernfeldbetreuer erhielten im Anschluss den Arbeitsauftrag für jedes Lernfeld bis zum 01.08.2025 ByCS-Kurse zu erstellen. Die Umsetzung findet derzeit statt.

**7. Nachbereitung**

Der Erfolg des Projekts lässt sich anhand folgender Kriterien messen:

1. Wurden alle FAQ-Kurse erstellt?

Status: FAQ-Kurse sind erstellt worden (geprüft, 7.1.25)

1. Haben sich alle Schülerinnen und Schüler in der Cloud registriert?

Status: erledigt (Stand 07.04.25)

1. Wurden bis 9/2025 für die Lernfelder 1 bis 14 Kurse erstellt?

Status: lässt sich erst im September 2025 überprüfen

**8. Tipps**

Die größte Herausforderung war es alle Kolleginnen und Kollegen die Funktionalität der ByCS näher zu bringen. Daher wurden mehrere Schulungen abgehalten. Zusätzlich bietet das Hilfe-FAQ Unterstützung bei ggf. auftretenden Problemen/Unklarheiten.

Große Probleme sind bis zum heutigen Tag nicht aufgetreten, da die Einführung in einem mehrstufigen Prozess erfolgt, um eine Überforderung aber auch Ablehnung des Kollegiums zu vermeiden.

Bei der 2. SchilF am 07.05.2025 brachte Herr Hübner einen zweiten Kollegen vom PI mit, so dass noch mehr Unterstützungsleistung angeboten und auf individuelle Probleme bei der Kurserstellung eingegangen werden konnte. Das Hilfe FAQ in TaskCards wird nach und nach weiter ausgebaut.

**9. Weiterführende Links und Quellen**

* **Hilfe-Seite der ByCS:** <https://www.bycs.de/index.html>
* **TaskCards FAQ:** Aus Datenschutzgründen kann nur ein Teil des FAQ den Teilnehmern der Zusatzqualifikation zur Verfügung gestellt werden:

Link: <https://musin.taskcards.app/#/board/4bea12be-1d90-4432-9abe-bb42513be3c9?token=547bb7d9-a94c-4650-912a-8528bd2444d5>

Bitte ladet die Dokumentation und eure Ergebnisse (Achtung Datenschutz!) hier hoch:  
<https://9132.drive.bycs.de/s/KzWjQnakYaDFuBb>

Passwort: Projekt24!